## Sheet1
衢州学院 教学质量监控与评估处 审核评估整改工作任务表（参与部门填写）
督办月份 | 参与部门 | 牵头部门 | 任务编号（对应问题清单） | 整改措施（固定不变） | 参与部门落实整改措施的具体举措 （质评中心承担的具体工作） | 本月完成内容 | 完成情况
| 教学质量监控与评估处 | 教务处 | 6-2 | 强化国家级和省级一流本科专业建设，持续推进专业认证，提升专业建设水平。 | 1.统筹组织学前教育师范专业认证工作； 2.组织工科专业开展工程教育专业认证工作； | 1.接省考试院通知，我校学前教育专业10月份将迎接专家组进校考察； 2.组织相关学院对2024版工程教育专业认证标准的学习和研讨。
|  | 教务处 | 29-2 | 修订《工程教育专业人才培养质量达成度评价与持续改进管理办法》《师范类专业人才培养质量达成度评价与持续改进管理办法》。 | 参与文件的修订，提供质量管理和持续改进相关内容意见建议。 | 协助教务处完成《师范类专业人才培养质量达成度评价与持续改进管理办法》的制定，并已发文实施。
|  | 人事处 | 36-1 | 独立设置教学质量监控与评估中心，配齐配强机构管理人员，充分发挥机构在质量保障体系中的作用。 | 完善修订学校质量保障体系相关制度文件；组织开展质量保障相关培训讲座；开展教学质量监控与评估工作。 | 1.5月16日邀请韩延明教授做《摭谈大学质量文化与教学质量提升》主题报告； 2.持续开展教师课堂教学质量信息反馈周报告工作；
|  | 学工部 | 33-2 | 完善毕业生质量跟踪调查结果反馈机制，将调查结果与专业动态调整、招生指标相关联。 | 完善《本科教学质量报告》中有关毕业生质量内容，强化结果运用。 | 1.拟调整《衢州学院本科教学质量报告》内容结构，拟在“学生学习效果”维度下增设“应届毕业生对教学和专业满意度调查数据分析”。 2.计划6月初完成线上问卷调查。