## Sheet1
衢州学院 教务处 审核评估整改工作任务完成情况月度督办表（牵头部门填写）
督办月份 | 牵头部门 | 参与部门 | 任务编号（对应问题清单） | 整改措施（固定不变） | 预期成效（固定不变） | 本月完成内容 | 完成情况
| 教务处 | 马院 | 3-1 | 加大教学改革力度，强化思政项目与课程思政项目建设。 | 思政课和课程思政建设水平明显提升，省级课程思政建设项目全部通过验收。形成比较完善的五育并举工作体系。
|  | 创新创业学院、各教学单位 | 3-3 | 结合非遗进校，继续丰富体美劳教育资源，每个学院开设 1 门以上体美劳课程。 | 实现一学院一品牌的体美劳特色育人品牌。
|  | 学工部、各教学单位 | 5、7-1 | 修订 2024 版本科专业人才培养方案，要求各专业结合学校办学定位，强化专业调研论证，科学确定人才培养目标，彰显培养特色；结合 2024 版人才培养方案修订，构建产出导向的应用型课程体系。 | 1.完成2024班人才培养方案修订；各专业人才培养目标更加符合地方需求和学校办学定位，体现产出导向的应用型课程体系。 2.毕业生留衢率持续保持在20%以上。
|  | 商学院 | 6-1 | 积极申报管理类新专业，做大管理学科。 | 申报管理类新专业1项。
|  | 教学质量监控与评估中心 | 6-2 | 强化国家级和省级一流本科专业建设，持续推进专业认证，提升专业建设水平。 | 专业结构进一步优化，一流本科专业建设成效逐步显现，通过认证的专业数超过20%。
|  | 各教学单位 | 6-3 | 完善辅修专业政策制度，吸引学生选课。 | 开设 2-3 个辅修专业。
|  | 各教学单位 | 6-4 | 推动学分制改革，完善选课体系。 | 学分制改革成效明显，学生满意度高。
|  | 各教学单位 | 7-2 | 提高思想认识，强化与业界的融合，推动产教融合、科教融合、学科融合等课程建设。 | 每个专业开设3门以上融合课程
|  |  | 7-3 | 大力实施课程目标达成度评价。 | 全校相关专业中实施课程目标达成度评价；工程类、师范类必须全覆盖。
|  | 各教学单位 | 8-1 | 修订《本科毕业设计（论文）管理办法》，压实学院主体责任，要求各专业选题来自生产实际比例不低于60%。 | 完成《本科毕业设计（论文）管理办法》文件修订；毕业设计（论文）质量得到明显提升。
|  |  | 8-2 | 各学院结合专业特点出台《毕业设计（论文）质量标准》，开展毕业设计（论文）抽检及评优。 | 毕业设计（论文）选题来自生产实际比例达到 60%以上。
| 教务处 | 各教学单位 | 9 | 出台《现代产业学院建设考核标准（试行）》，推动现代产业学院走深走实，开展优秀校外实习实训基地评选，构建多方位的实习实训质量评价体系。 | 完成《现代产业学院建设考核标准（试行）》文件制定；每个专业均有 1-2 个高质量实习实训基地，高质量实习实训基地数量有提升。
|  | 各教学单位 | 11-1 | 修订《教师教学工作业绩考核办法》，开展优质课堂评选，推动教师向“以学 为中心”转变。 | 完成《教师教学工作业绩考核办法》文件修订，教师教学效果明显提升。
|  | 学工部、各教学单位 | 11-2 | 修订《学生学业预警实施办法（试行）》，完善学生学业预警和帮扶机制。 | 完成《学生学业预警实施办法（试行）》文件修订；提高学业过程管理预警实效。
|  | 各教学单位 | 11-3 | 建立以学生学习成果为导向的教学评价体系。 | 以学生学习成果为导向的教学评价体系比较完善，过程性评价在各课程中普遍实施。
|  |  | 12-1 | 围绕“四新”建设，增设区域发展需求新专业。 | 结合区域发展需求，新增新能源材料与器件等新专业 2-3 个。
|  |  | 12-2 | 做实省级和国家级一流本科课程。 | 省级和国家级一流本科课程（最好有个数量表述）。
|  |  | 12-3 | 推进新形态教材建设。 | 出版一批新形态教材（结合已立项的教材，进行量化表述。）
|  |  | 12-4 | 强化实践教学，重构应用型人才培养体系。 | 强化实践教学，开设一批融合课程；完成《现代产业学院建设考核标准（试行）》文件制定
|  |  | 12-5 | 推动学校 8个现代产业学院和浙闽赣皖绿色制造产教融合联盟走深走实。
|  | 人事处、各教学单位 | 17-1 | 强化二级学院（部）网络课程建设的考核力度，将课程建设纳入教学工作量范畴。 | 每年拟立项校级网络课程10门以上，网络课程资源进一步丰富。
|  |  | 17-2 | 在教务处内部强化教材管理职能，配备专职工作人员。 | 教材管理机构得到健全，教材管理人员得到保障。
|  | 各教学单位 | 17-3 | 修订《教材管理办法》，发挥学校教材工作领导小组职能，各学院成立教材建设与管理工作小组。 | 完成《教材管理办法》文件修订；教材建设管理制度进一步完善，教材建设管理水平得到提升。
|  |  | 23-1 | 修订完善人才培养方案，优化《职业发展与就业指导》课程，强化实践应用能力培养。 | 完成2024版人才培养方案修订指导意见，并指导各教学单位修订新版人才培养方案。
| 教务处 | 学工部、团委、各教学单位 | 23-2、24-1 | 修订《学生综合素质测评实施办法》，举办各类比赛和训练营，提升学生职业能力；将大学生学科竞赛、社会实践等内容纳入劳动教育评价模块 | 协助修订《学生综合素质测评实施办法》；劳动教育评价体系更加科学合理，劳动教育指标更加优化，劳动教育课程体系更加完善。
|  |  | 23-3 | 搭建培训平台，提升教师大学生职业发展与就业指导能力。 | 在校生职业素养和适应能力明显增强，毕业生专业能力和职业素养明显提升。
|  | 各教学单位 | 24-2 | 各二级学院（部）结合专业特点开设1门以上具有劳动教育内涵的专业选修课或劳动体验课。 | 劳动教育与专业教育融合得到提升，劳动教育融入立德树人全过程体系得到建立。各二级学院（部）结合专业特点开设1门以上具有劳动教育内涵的专业选修课或劳动体验课。
|  | 教学质量监控与评估中心 | 29-2 | 修订《工程教育专业人才培养质量达 成度评价与持续改进管理办法》《师范 类专业人才培养质量达成度评价与持 续改进管理办法》。 | 完成《工程教育专业人才培养质量达 成度评价与持续改进管理办法》《师范 类专业人才培养质量达成度评价与持 续改进管理办法》文件的修订。
|  |  | 31-1 | 修订人才培养方案，开设科教、产教和学科融合课程，提升人才培养适切度。 |  | 学工部、创 新创业学院、团委、各教学单位
|  | 学工部、人事处、团委 | 31-2 | 强化大学生职业发展和就业指导课程建设，配齐就业指导队伍，加强学生职业规划教育，指导学生树立正确的就业观和择业观，提升就业满意度。 | 毕业生专业素养、综合素质和职业能力得到提升，毕业生对母校的推荐度得到提升；用人单位对毕业生的评价得到提升。
|  | 各教学单位 | 31-3 | 加强应用型师资队伍建设，提高课程内容的实用性和职业的适配性。
|  | 各教学单位 | 31-4 | 强化实践教学，拓展实习基地，与行业、企业合作，规范教学实习，有效提升教学实习的效果。
|  | 学工部 | 31-5 | 加强学生职业规划与就业能力提升类活动组织，举办各类比赛和训练营，提升学生综合素质和就业能力。
|  | 科研处、各教学单位 | 35-1 | 强化应用型学科专业建设，对接地方需求扎实推进新工科、新文科建设。 | 人才培养与区域需求的适 应度明显提升，教师产学研用能力明显增强。
|  |  | 35-2 | 强化产学研合作力度，做实现代产业学院和科研平台，提升服务地方能力。 | 获批省级现代产业学院1个。
|  | 计财处 | 35-3 | 加强与地方政府的沟通交流，改变拨款机制，争取设立高水平应用型大学专项建设经费。 | 建立与地方政府更紧密的合作关系，地方政府对学校支 持力度明显提升。
| 教师教 学发展 中心 | 人事处、信息技术中心、各教学单位 | 19-1 | 配齐配强教师教学发展中心专职人员，增加教发活动经费，强化校院两级教师教学发展中心职能发挥，分层分类开展教师教学能力培训，提升教师教学能力及产学研能力。 | 教师教学能力得到有效提升。